**标红为增加的量，标绿为减少的量**

**阳光花苑:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管径 | 长度（米） | 管材 | 与初设工程量比增加/减少的户数量 |
| 雨水管道 | dn225 | 30 | PE实壁排水管 | — |
| dn355 | 80 | PE实壁排水管 | 30 |
| dn450 | 116 | PE实壁排水管 | 116 |
| dn560 | 130 | PE实壁排水管 | 130 |
| 雨水出户管 | de110 | 60 | UPVC管 | 45 |
| 雨水立管 | de110 | 420 | UPVC管 | — |
| 雨水口连接管 | dn315 | 220 | PE实壁排水管 | 10 |
| 污水管道 | dn225 | 215 | PE实壁排水管 | — |
| dn355 | 560 | PE实壁排水管 | 10 |
| 污水出户管 | de110 | 245 | UPVC管 | 15 |
| 污水立管 | de110 | 580 | UPVC管 | 60 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水检查井 | | | | |
| D700圆井 | 苏S01-2021-159 | 45 | 个 | 5 |
| D1000圆井 | 苏S01-2021-161 | 15 | 个 | 9 |
| D1250圆井 | 苏S01-2021-164 | 4 | 个 | 4 |
| 雨水检测井 | 详见大样图 | 2 | 个 | 2 |
| 污水检查井 | | | | |
| D700圆井 | 苏S01-2021-232 | 88 | 个 | 3 |
| D1000圆井 | 苏S01-2021-233 | 2 | 个 | 3 |
| 污水检测井 | 苏S01-2021-233 | 2 | 个 | 2 |
| 雨水口,出水口 | | | | |
| 单蓖雨水口 | 苏S01-2021-298 | 44 | 个 | 3 |
| 水封井 | | | | |
| 砖砌水封井 | 04S519-38 | 50 | 个 | 50 |
| 路面恢复工程量 | | | | |
| 硬质路面恢复面积 |  | 2600 | m2 | 600 |
| 预处理设施 | | | | |
| GG-1型隔油池(I) | 04S519-53 | 3 | 个 | 2 |
| 钢筋混凝土毛发集污井 | 04S519-36 | 1 | 个 | — |
| 隔油沉砂池 | 04S519-149 | 1 | 个 | — |
| 化粪池维修 |  | 7 | 个 | — |

**翟庄路:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水检查井 | | | | |
| D700圆井 | 苏S01-2021-159 | 12 | 个 | — |
| D1000圆井 | 苏S01-2021-161 | 21 | 个 | 2 |
| 污水检查井 | | | | |
| D700圆井 | 苏S01-2021-232 | 25 | 个 | 2 |
| D1000圆井 | 苏S01-2021-233 | 2 | 个 | 1 |
| 1250圆井,混 | 苏S01-2021-234 | 15 | 个 | 4 |
| 雨水口,出水口 | | | | |
| 单蓖雨水口 | 苏S01-2021-292 | 33 | 个 | 7 |
| 双蓖雨水口 | 苏S01-2021-293 | 9 | 个 | 7 |
| 钢板桩支护 | | | | |
| 钢板桩支护 |  | 225 | m | 50 |
| 翟庄路与兴园路交叉口塌陷点维修 | | | | |
| 详见“翟庄路与兴园路交叉口塌陷点维修”图纸，本次有详细的工程 | | | | |

**龙王路:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理设施 | | | | |
| GG-1型隔油池(I) | 04S519-53 | 3 | 个 | 3 |
| 钢筋混凝土毛发集污井 | 04S519-36 | 1 | 个 | 1 |
| 隔油沉砂池 | 04S519-149 | 1 | 个 | 1 |

**通洲路:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管径 | 长度（米） | 管材 | 与初设工程量比增加/减少的户数量 |
| 污水管道 | dn450 | 705 | PE实壁排水管 | 25 |
| 雨水口连接管 | dn315 | 550 | PE实壁排水管 | 50 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水检查井 | | | | |
| D700圆井 | 苏S01-2021-159 | 15 | 个 | — |
| D1000圆井 | 苏S01-2021-161 | 56 | 个 | 4 |
| D1250圆井 | 苏S01-2021-164 | 4 | 个 | 2 |
| 污水检查井 | | | | |
| D700圆井 | 苏S01-2021-232 | 28 | 个 | 1 |
| D1000圆井 | 苏S01-2021-233 | 40 | 个 | 5 |
| 1250圆井,混 | 苏S01-2021-234 | 5 | 个 | 5 |
| 溢流井 | 详见大样图 | 1 | 个 | — |
| 雨水口,出水口 | | | | |
| 单蓖雨水口 | 苏S01-2021-292 | 68 | 个 | 4 |
| 双蓖雨水口 | 苏S01-2021-293 | 18 |  |  |
| 预处理设施 | | | | |
| GG-1型隔油池(I) | 04S519-53 | 10 | 个 | 10 |
| 钢筋混凝土毛发集污井 | 04S519-36 | 1 | 个 | 1 |
| 隔油沉砂池 | 04S519-149 | 1 | 个 | 1 |

**九龙路:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管径 | 长度（米） | 管材 | 与初设工程量比增加/减少的户数量 |
| 污水管道 | dn355 | 50 | PE实壁排水管 | 10 |
| 路面恢复工程量 | | | | |
| 硬质路面恢复面积 |  | 1400 | m2 | 50 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水检查井 | | | | |
| D700圆井 | 苏S01-2021-159 | 4 | 个 | 4 |
| D1000圆井 | 苏S01-2021-161 | 37 | 个 | 13 |
| D1250圆井 | 苏S01-2021-164 | 13 | 个 | 13 |

**兴园路:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理设施 | | | | |
| GG-1型隔油池(I) | 04S519-53 | 4 | 个 | 4 |
| 钢筋混凝土毛发集污井 | 04S519-36 | 1 | 个 | 1 |
| 隔油沉砂池 | 04S519-149 | 2 | 个 | 2 |